****

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДОВИННОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 23.09.2019 г. № 73

Об утверждении муниципальной

программы Подовинного

сельского поселения

« Организация системы обращения с отходами,

в том числе с твердыми коммунальными отходами,

на территории Подовинного сельского поселения

Октябрьского муниципального района

Челябинской области» на 2019 -2021 годы

В целях обеспечения устойчивого экологического развития Подовинного сельского поселения в области обращения с отходами производства и потребления, охраны окружающей среды и природопользования, в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь законодательством Челябинской области, Уставом Подовинного сельского поселения,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1.Утвердить муниципальную программу «Организация системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Подовинного сельского поселения Октябрьского муниципального района Челябинской области» на 2019-2021 годы.

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и распространяет правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года, и подлежит размещению на официальном сайте администрации

3.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава Подовинного сельского поселения В.С.Кузьменко

**ПАСПОРТ**

**Муниципальной программы**

**«Организация системы обращения с отходами , в том числе с твёрдыми коммунальными отходами , на территории Подовинного сельского поселения Октябрьского муниципального района Челябинской области» на 2019-2021 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  муниципальной Программы | Администрация Подовинного сельского поселения |
| Соисполнители  муниципальной программы | отсутствуют |
| Подпрограмма муниципальной программы | отсутствуют |
| Программно- целевые инструменты муниципальной программы | отсутствуют |
| Основные Цели муниципальной программы  Основные задачи муниципальной программы  целевые показатели (индикаторы)муниципальной программы | Целью является создание экологически безопасной и экономически эффективной системы обращения с твёрдыми коммунальными  отходами (далее ТКО) на территории Подовинного сельского поселения;  Задачи:  -совершенствование нормативной правовой и методической базы в сфере обращения с ТКО;  -организация системы сбора и вывоза ТКО на территории поселения;  -модернизация инфраструктуры обращения с ТКО;  -ликвидация стихийных свалок;  -создание условий для повышения экологической культуры и степени вовлеченности населения в вопросы обращения с ТКО.  Целевые показатели приведены в Приложении1 |
| Сроки  и этапы реализации муниципальной программы | Муниципальная программа реализуется 2019-2021 года  Программа реализуется в один этап |
| Объёмы и источники финансирования (тыс.руб.) | Бюджет Подовинного сельского поселения  всего–  в том числе по годам:  2019 год– 104 ,00  2020 год– 0,00  2021 год– 0,00 |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | -обеспечение доступности услуг по сбору и вывозу ТКО для населения поселения;  -проведение модернизации инфраструктуры в сфере обращения с ТКО;  -повышение экологической культуры и степени вовлеченности населения в сферу безопасного обращения ТКО;  -улучшение санитарного состояния территории Подовинного сельского поселения |

**1. Приоритеты и цели муниципальной политики, включая характеристику текущего состояния сферы реализации муниципальной программы**

Одной из основных проблем Подовинного сельского поселения в экологической сфере является усиливающееся по мере социально-экономического развития района негативное воздействие отходов производства и потребления на состояние окружающей природной среды и всех её компонентов - воздушной среды, водных объектов, почв, лесов.

Результатом такого воздействия является загрязнение и деградация природных экосистем,  
снижение     биоразнообразия,        ухудшение     состояния     здоровья     населения,     снижение инвестиционной привлекательности и потенциала развития Подовинного сельского поселения в целом.

Источниками образования твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) являются организации и предприятия, население района и объекты инфраструктуры. На долю населения приходится максимальное количество образующихся ТКО. В настоящее время в Подовинном сельском поселении системой сбора и вывоза ТКО охвачена малая часть населения. Планово-регулярный сбор и вывоз ТКО организован только в с.Подовинное. Вне системы сбора ТКО осталось большое количество населённых пунктов поселения, что провоцирует массовое появление несанкционированных свалок. В Подовинном сельском поселении основным способом утилизации ТКО и приравненных к ним отходов производства и потребления является захоронение. На территории поселения действуют 4 объект размещения ТКО – полигон твердых коммунальных отходов.

**2. Основная цель и задачи муниципальной программы**

 Целью Программы является создание системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами на территории Подовинного сельского поселения, позволяющей снизить антропогенную нагрузку на окружающую среду, а так же улучшение санитарного состояния территории района и обеспечение экологической безопасности жителей района.  
Для достижения поставленной цели предполагается решение следующей задачи:

-   ликвидация несанкционированных объектов размещения ТКО и обеспечение планово-регулярной системой сбора и вывоза ТКО на территории Подовинного сельского поселения.

**3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Мероприятия Программы рассчитаны на реализацию в течение с 2019 года по 2021 год. Отдельные мероприятия носят краткосрочный характер и будут реализованы в течение конкретного временного периода. Значительная часть мероприятий носит системный и переходящий характер и будет реализовываться в течение всего срока действия Программы. Достижение показателей и результатов Программы планируется к 2021 году.

**4. Система мероприятий муниципальной программы.**

Основные мероприятия, в рамках реализации Программы приведены в Приложении 2 к муниципальной программе «Организация системы обращения с отходами, в том числе с твёрдыми коммунальными отходами, на территории Подовинного сельского поселения Октябрьского муниципального района Челябинской области» на 2019-2021 годы.

Мероприятия Программы финансируются за счет средств:

- областного бюджета;

**5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного бюджета.

Объемы финансирования программы из бюджета муниципального образования носят прогнозный характер и подлежат уточнению.

Общий объем финансирования программы на 2019 -2021годы – 104 000,0 руб.

том числе:

2019 год – 104 000,0 руб.

2020 год – 0,0 руб.

2021 год – 0,0 руб.

При реализации Программы, учитывая продолжительный период ее реализации возможно возникновение рисков, связанных с социально – экономическими факторами, инфляцией и др., что может повлечь выполнение запланированных мероприятий не в полном объеме.

В этом случае объемы средств, необходимых для финансирования мероприятий Программы в очередном году, уточняются, и в случае необходимости вносятся соответствующие изменения о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период и в Программу.

**6. Организация управления и механизм выполнения мероприятий муниципальной программы**

Управление настоящей Программой включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и контроль исполнения предусмотренных мероприятий.

Механизмы реализации Программы представляют собой скоординированные по срокам и направлениям действия соисполнителей с учетом имеющихся социально-экономических условий. B зависимости от изменения задач на разной стадии исполнения отдельные мероприятия Программы могут быть заменены на другие, в большей степени отвечающие задачам конкретного периода.

Основным исполнителем настоящей Программы является:

- администрация Подовинного сельского поселения Октябрьского муниципального района.

Действия по корректировке, приостановлению или прекращению настоящей Программы осуществляются в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Подовинного сельского поселения,

Главным распорядителем бюджетных средств программы является администрация Подовинного сельского поселения.

Бюджетная составляющая программы контролируется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Управление реализацией программы, контроль за выполнением намеченных мероприятий, целевое использование выделенных ассигнований осуществляет муниципальный заказчик - администрация Подовинного сельского поселения.

Организационное руководство по выполнению программы осуществляет администрация Подовинного сельского поселения

Информирование общественности о ходе и результатах реализации программы, финансировании программных мероприятий осуществляется путем обнародования.

Ответственный исполнитель муниципальной программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты муниципальной программы, эффективное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств.

Ответственный исполнитель муниципальной программы с учетом выделяемых на реализацию муниципальной программы финансовых средств ежегодно уточняет затраты по программным мероприятиям, механизм реализации муниципальной программы, состав участников программных мероприятий.

В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе внести изменения в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.

При внесении изменений в муниципальную программу не допускается:

изменение целей и задач, для комплексного решения которых была принята муниципальная программа;

изменение целевых показателей, планируемых конечных результатов, приводящих к ухудшению социально-экономических последствий ее реализации.

Для обеспечения мониторинга хода реализации муниципальной программы соисполнитель ежеквартально отчитывается о ходе ее выполнения.

**7. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы**

Реализация Программы будет происходить через систему мероприятий, которые должны обеспечить выполнение поставленных задач и достижение запланированных целевых показателей.

  Администрации Подовинного сельского поселения Октябрьского муниципального района Челябинской области:

1. организуют реализацию мероприятий, связанных с разработкой (корректировкой) схем обращения с ТКО на территории поселения;
2. организуют реализацию мероприятий, связанных с модернизацией инфраструктуры обращения с ТКО (устройство контейнерных площадок, закупка контейнеров, создание площадки временного накопления ТКО не требуется), с проведением раздельного сбора ТКО и с повышением экологической культуры и степени вовлечённости населения в вопросы обращения с ТКО.

**8. Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы**

Расчет затрат на мероприятия муниципальной программы приведены в приложении № 2.

**9. Методика оценки эффективности муниципальной программы**

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства населенных пунктов поселения, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности населенных пунктов.

В результате реализации системных мероприятий Программы будут получены следующие качественные изменения, несущие позитивный социальный эффект, а именно:

* снижение количества несанкционированных свалок;

-     обеспечение  доступности  услуг  по  сбору  и  вывозу  ТКО  для населения района;

-   охват     населённых пунктов планово-регулярной системой сбора и вывоза ТКО, а также повышение   экологической   культуры   и   степени  вовлечённости населения в сферу безопасного обращения с ТКО.

Приложение 1

**Целевые показатели**

**в рамках реализации муниципальной программы**

**«Организация системы обращения с отходами, в том числе с твёрдыми коммунальными отходами на территории Подовинного сельского поселения Октябрьского муниципального района Челябинской области» на 2019-2021 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя на 2019 год | Всего на конец реализации Программы | в том числе по годам | | |
| 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | Наличие утвержденной генеральной схемы очистки территории Подовинного сельского поселения | да/нет | нет | да | да | да | да |
| 2. | Количество разработанных и утвержденных схем обращения с ТКО в поселении | ед. | 0 | 1 | 1 | - | - |
| 3. | Охват населения системой регулярного сбора и вывоза ТКО | процентов | 0 | 100 | 60 | 15 | 25 |
| 5. | Количество контейнерных площадок в поселении | шт. | 0 | 27 | 0 | 27 | - |
| 6. | Количество контейнеров для сбора ТКО | шт. | 0 | 80 | 39 | 41 | - |
| 7 | Количество площадок временного накопления ТКО, обустроенных в соответствии с требования СанПиН | шт. | 0 | - | 4 | - | - |
| 8 | Наличие несанкционированных свалок | шт. |  | 0 | - | - | - |

Приложение 2

**Перечень**

**основных мероприятий, в рамках реализации муниципальной программы**

**«Организация системы обращения с отходами, в том числе с твёрдыми коммунальными отходами на территории Подовинного сельского поселения Октябрьского муниципального района Челябинской области» на 2019-2021 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Стоимость мероприятия и источники финансирования | Всего тыс.руб. | в т.ч. по годам: | | |
| 2019 | 2020 | 2021 |
| 1.      2 | Разработка генеральной схемы очистки территории  Подовинного сельского поселения | Администрация Подовинного сельского поселения | Бюджет поселения | 60,0 | 60,0 | - | - |
| 2. | Разработка схем обращения с ТКО в поселении | Администрация Подовинного сельского поселения | Без финансирования | - | - | - | - |
| 3. | Организация и проведение публичных мероприятий, посвященных актуальной проблеме безопасного обращения с ТКО, способствующих экологическому воспитанию населения | Администрация Подовинного сельского поселения | Без финансирования | - | - | - | - |
| 4.      4 | Обустройство площадок временного накопления ТКО в соответствии с САНПиН | Администрация Подовинного сельского поселения | Бюджет поселения | 10,0 | 10,0 | - | - |
| Областной бюджет |  | - | - | - |
| 5. | Осуществление кадастрового учета и оформление прав на земельные участки под контейнерные площадки | Администрация Подовинного сельского поселения | Бюджет поселения | 40,0 | 40,0 | - | - |
| 6. | Устройство контейнерных площадок в населенных пунктах | Администрация Подовинного сельского поселения | Бюджет поселения | 290,0 | 290,0 | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  |  |
| 7.      6 | Покупка контейнеров под ТКО | Администрация Подовинного сельского поселения | Бюджет поселения | 520,0 | 253,5 | 266,5 | - |
| Областной бюджет |  |  |  |  |
| 8.      7 | Ликвидация несанкционированных свалок | Администрация Подовинного сельского поселения | Бюджет поселения | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - |  |  |