****

### АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДОВИННОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

**ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 24.01 .2019 г. № 8

Об утверждении муниципальной

программы Подовинного сельского

поселения «Развитие культуры

Подовинного сельского поселения»

на 2019-2021 годы.

В целях модернизации и развития культуры в Подовинном сельском поселении Октябрьского муниципального района на 2017-2019 годы, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», руководствуясь Уставом Подовинного сельского поселения Октябрьского муниципального района, администрация Подовинного сельского поселения,

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Подовинного сельского поселения «Развитие культуры Подовинного сельского поселения» на 2019-2021 годы (приложение 1).

2. Контроль над выполнением мероприятий муниципальной программы Подовинного сельского Поселения «Развитие культуры Подовинного сельского поселения» на 2019-2021 годы оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года.

Глава Администрации

Подовинного сельского поселения В.С.Кузьменко

Утверждена

Постановлением Администрации

Подовинного сельского поселения

от 24.01.2019г. № 8

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**ПОДОВИННОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ**

**ПОДОВИННОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»**

**НА 2019-2021 ГОДЫ**

ПАСПОРТ

Муниципальной программы Подовинного сельского поселения

«Развитие культуры Подовинного сельского поселения»

на 2019-2021 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация  Подовинного сельского поселения |
| Соисполнители муниципальной программы | Отсутствуют |
| Подпрограмма муниципальной программы | Отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты | Отсутствуют |
| Основные задачи муниципальной программы | 1. Стимулирование творческой активности населения, поддержка организаций в сфере культуры.  2. Укрепление  материально-технической базы учреждений,  находящихся в ведении администрации Подовинного сельского поселения |
| Целевые показатели (индикаторы)муниципальной программы | - Темп роста культурно-досуговых мероприятий для жителей Подовинного сельского поселения в год, в том числе культурно-спортивных праздников;  -  доля мероприятий для детей до 14 лет включительно в общем числе культурно-­досуговых мероприятий;  -  темп роста количества участников клубных формирований, принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях по сравнению с предыдущим годом;  - количество выполненных справок (консультаций) пользователям на 1000 жителей  - доля  средств на укрепление и   модернизацию материально-технической базы,    от общего объёма  средств на осуществление культурно-досуговой деятельности  учреждений Подовинного сельского поселения |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Срок реализации муниципальной программы  с 01.01.2019г. по 31.12.2021г. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Планируемые затраты на реализацию муниципальной программы:  общая сумма финансовых средств – 11 490,1 тыс.руб.,  в том числе: 2019г. - 5 225,4 тыс.руб., 2020г. - 3 204,2 тыс.руб., 2021г. - 3 060,5 тыс.руб. |
| Ожидаемые  конечные результаты  реализации  муниципальной программы | В результате реализации Программы к 2020 году ожидается:  - увеличение доли проводимых культурно-досуговых мероприятий 16%  - увеличение доли мероприятий для детей до 14 лет включительно в общем числе культурно-­досуговых мероприятий до 26,5%;  - рост численности участников клубных формирований принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях до 90 %;  - рост по сравнению с предыдущим годом на 6% количества справок (консультаций), выполненных для пользователей  на 1000 населения;  -  увеличение  доли средств на укрепление   материально-технической базы,    от общего объёма  средств на осуществление культурно-досуговой деятельности  учреждений Подовинного сельского поселения до 30 %.  - увеличение доли зданий  и  помещений  учреждений, находящихся в ведении администрации Подовинного сельского поселения в  которых осуществлены ремонтные работы  от  общего количества зданий     и  помещений учреждения до 65% |

**Раздел 1. Приоритеты и цели муниципальной политики, включая характеристику текущего состояния сферы реализации муниципальной программы**

На сегодняшний день среди основных проблем современного общества важно выделить социальную разобщенность, безынициативность граждан, отсутствие устоявшихся ценностных ориентиров. В связи с этим разработанная Программа предусматривает активное вовлечение сельского населения в культурно-досуговую и просветительскую деятельность, что способствует развитию творческого потенциала и организации досуга населения, а с другой стороны, служит средством продвижения общечеловеческих культурных ценностей.

Проблемой, определяющей необходимость разработки программы, является потребность в духовно-нравственном развитии населения Подовинного сельского поселения и профилактике асоциальных явлений, обеспечивающие консолидацию общества и укрепление государственности с использованием потенциала культуры. В настоящее время культурная политика, реализуется в сложных экономических и социальных условиях: высокое количество правонарушений незанятым подрастающим поколением, отсутствие развитой культурно-досуговой инфраструктуры для населения.  
 В Подовинного сельском поселении на сегодняшний день не только сохранены сеть учреждений сферы культуры, численность коллективов художественной самодеятельности, но и созданы условия для их активности и реализации творческого потенциала.

Главный результат Программы - это поддержка деятельности учреждений культуры, находящихся в ведении администрации Подовинного сельского поселения.

**Раздел 2. Основная цель и задачи муниципальной программы**

Основной целью программы является:

-Сохранение и развитие культурно- досуговой деятельности.

Реализация программы предполагает решение следующих задач:

-создание благоприятных условий для удовлетворения и развития потребностей населения в духовном и культурном формировании личности, образования и нравственного воспитания;

- обеспечение возможности участия граждан в культурной жизни и пользования учреждениями культуры;

-сохранение кадрового состава учреждений культуры, повышение профессионального уровня специалистов, работающих в учреждениях культуры

**Раздел 3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Срок реализации муниципальной программы с 01.01.2019 года по 31.12.2021 г.

|  |  |
| --- | --- |
| Финансирование программы | |
| ВСЕГО: 11490,1  тыс. руб. | 2019 г. – 5 225,4 тыс. руб.,  2020 г. – 3204,2 тыс. руб.,  2021 г. – 3060,5 тыс. руб. |

**Раздел 4. Система мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **мероприятия** | **Наименование**  **исполнителя** | **Местный бюджет**  **объем финансовых средств, тыс. руб.** | | |
| **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** |
| **1.** | Уплата налога на имущество, земельного и транспортного налога |  | **0** | **0** | **0** |
| **2.** | Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений | **Администрация Подовинного сельского поселения** | **5 225,4** | **3 204,2** | **3 060,5** |
|  | **Итого по разделу** |  | **5 225,4** | **3 204,2** | **3 060,5** |

**Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Планируемые затраты на реализацию муниципальной программы: Всего   11 490,1  тыс. руб**.;** в том числе:

2019 г. – 5 225,4 тыс. руб.,

2020 г. – 3204,2 тыс. руб.,

2021 г. – 3060,5 тыс. руб.

**Раздел 6. Организация управления и механизм выполнения мероприятий муниципальной программы**

Механизм реализации Программы включает использование комплекса организационных, управленческих и экономических мер.

Администрация Подовинного сельского поселения осуществляет:

* контроль над исполнением Программы, мониторинг выполнения системы программных мероприятий;
* координацию деятельности исполнителей на основе периодической отчетности для обеспечения их согласованных действий;
* контроль над рациональным использованием исполнителями выделяемых финансовых средств;
* работу по корректировке Программы на основании результатов работы за год;
* подготовку и представление в установленном порядке сводной бюджетной заявки на ассигнование мероприятий Программы на очередной финансовый год.

Общее руководство и контроль за реализацией Программы осуществляется главой Подовинного сельского поселения Октябрьского района.

**Раздел 7. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы**

В рамках реализации Программы предполагается достижение следующих результатов в деятельности культурно-досугового учреждения:

* обеспечению и защите конституционных прав граждан на свободный и равный доступ ко всем видам услуг учреждения культуры для всех социальных слоев населения;
* повышению социальной роли культуры;
* повышение кадрового потенциала в учреждении культуры.

**Перечень целевых индикаторов приведен в таблице:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Отчетный год | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Количество проведенных мероприятий в ДК | Ед. | 348 | 0 | 0 |
| Количество проведенных платных мероприятий в ДК | Ед. | 207 | 0 | 0 |
| Количество посетителей на мероприятиях | Ед. | 9730 | 0 | 0 |
| Количество посетителей на платных мероприятиях | Ед. | 4883 | 0 | 0 |
| квалификации | Чел. | 0 | 0 | 0 |

**Раздел 8. Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы**

Осуществление мероприятий, намеченных Программой, позволит:

- эффективно повышать социальной роли культуры;

- увеличить доступность и расширить предложения населению культурных ценностей и информации в сфере культуры;

- укрепить материально-техническую базу учреждения культуры;

- увеличить число проводимых культурно-досуговых мероприятий и расширить географию их проведения.

Важной особенностью культуры является то, что основные результаты культурной деятельности выражаются, как правило, в отложенном социальном эффекте и проявляются в увеличении интеллектуального потенциала, изменении ценностных ориентацией и норм поведения индивидумов, сказываются на модернизации и гуманизации всего общества в целом.

Проблемы в реализации мероприятий и снижении показателей эффективности и результативности могут возникнуть при условии недостаточного финансировании программы.

**Раздел 9. Методика оценки эффективности муниципальной программы**

Для оценки эффективности Программы применяются следующие показатели:

ежегодный рост числа посещений культурно–досугового учреждения по сравнению с предыдущим годом:

Р=П0 /ПП х 100 %

где Р – ежегодный рост числа посещений культурно–досугового учреждения Подовинного сельского поселения Октябрьского района по сравнению с предыдущим годом;

П0 – количество посещений культурно–досугового учреждения в отчетном году;

Пп – количество посещений культурно–досугового учреждения в предыдущем году.

Методика расчета показателя количества участников, посетителей мероприятия, деятельности творческих коллективов отражается в сведениях об учреждениях культурно–досугового типа (форма № 7-НК).